## Planeamento
DATA | André Custódio | André Mendes | Steve Vilas
03/02/2025 até 09/02/2025 | União do grupo e começo do possivel projeto "veiculo" |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-09
10/02/2025 até 16/02/2025 | Começo do repositorio, Planeamento do Projeto, feita a compra dos componentes e começo do planeamento e gestão do Grupo | Pesquisa de ideias para o sistema de direção | Compra e pesquisa de materiais para o projeto | 2025-02-10 | 2025-02-16
17/02/2025 até 23/02/2025 | Começo do UI do c#, Começo do Relatorio do Rosa | Pesquisa de ideias para o sistema de direção | Ajuda na completação di relatório | 2025-02-17 | 2025-02-23
24/02/2025 até 02/03/2025 | Começo do codigo a aceitar inputs e continuação do relatorio |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-02
03/03/2025 até 09/03/2025 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-09
10/03/2025 até 16/03/2025 |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-16
17/03/2025 até 23/03/2025 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-23
24/03/2025 até 30/03/2025 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-30
31/03/2025 até 06/04/2025 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-06
07/04/2025 até 13/04/2025 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-13
14/04/2025 até 20/04/2025 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-20
21/04/2025 até 27/04/2025 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-27
28/04/2025 até 04/05/2025 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-05-04
05/05/2025 até 11/05/2025 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-11
12/05/2025 até 18/05/2025 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-18
19/05/2025 até 25/05/2025 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-25
26/05/2025 até 01/06/2025 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-06-01
02/06/2025 até 08/06/2025 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-08
09/06/2025 até 15/06/2025 |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-15
16/06/2025 até 22/06/2025 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-22
23/06/2025 até 29/06/2025 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-29
30/06/2025 até 06/07/2025 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-06
07/07/2025 até 13/07/2025 |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-13

## Projeto
Status possivel
DATA | STATUS | Tarefa | André Custódio | André Mendes | Steve Vilas | TODO
2025-02-14 | DONE | Começo do Projeto | x | x | x | ON HOLD
2025-02-15 | ON HOLD | Estudar Protobufs | x |  |  | STARTED
2025-02-15 | STARTED | Divisão de Tarefas! | x | x | x | DONE
2025-02-15 | STARTED | Começo do Relatorio | x

## Divisão de Tarefas
André Custódio | André Mendes | Steve Vilas
Execução do Codigo em C# | Implementação da API e suporte nas varias areas e | Execução do codigo em C
Realização de Relatorio, Planeamento e PowerPoints para PBL e outras cadeiras